国家海洋督察反馈意见（序号51）

整改情况公示

| 反馈问题 | 2012年以来，全省尚有6.45亿元罚款未收缴到位，其中，日照市33056万元，威海市15430万元，烟台市12192万元，滨州市3826万元，青岛市26万元。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 严格执行《中华人民共和国海域使用管理法》，依法追缴罚款。 |
| 整改措施 | 1.开展违法用海案件梳理工作，2018年9月底前，完成对违法用海案件核查工作，建立欠缴罚款案件工作台账。 2.加大收缴力度，2019年12月底前，对拒不缴纳的申请法院强制执行。对法院作出终结裁定的，如发现被执行人有财产可执行，及时向法院提出执行申请；对法院作出中止裁定的，与法院积极沟通协调，配合做好执行工作。 3.严格按财政管理要求收缴罚款,严禁财政代缴罚款,严禁采取先征后返或财政出资的方式减轻违法责任人负担等行为。 4.加强海洋违法案件查处工作的督导检查，做到应罚尽罚、执行到位、及时结案。 |
| 整改完成情况 | 1.根据整改要求,原省海洋与渔业厅督促有关地市加快对违法用海案件的梳理，尽快完成对违法用海案件核查工作；2018年9月，对各市上报的54起欠缴罚款案件工作台账进行核查和汇总，建立欠缴罚款案件工作台账。 2.2019年4月至6月，省海洋局组织开展全省围填海问题整改集中攻坚，全面指导、督促、检查各地对未结案违法围填海案件的查处工作，并对各市已销号的违法围填海案件整改情况进行复核。 3.整改涉及的原省海洋与渔业厅三起未缴纳罚款案件(罚款额共计100,497,950元),已申请法院强制执行。其中两起因被执行人确无财产可供执行，法院对该案件予以终结；一起因被执行人申请破产，法院对该案件予以中止。 |